第二次全国农业普查数据处理方案
一、总则
第二次全国农业普查数据处理工作，在国务院农业普查领导小组办公室统一组织领导下，按照“分级负责”的原则，采取地、省、国家三级数据处理的方式组织实施。

数据处理以普查基层表数据为直接处理对象。各级普查机构要按照“统一组织、分级处理”的技术路线，严格执行国务院农业普查领导小组办公室统一规定的数据处理工作流程和操作规范，直接对普查基层表数据进行汇总，并按统一规定的时间、数据格式和要求上报普查数据。

二、数据处理工作的任务及步骤

第二次全国农业普查数据处理工作任务包括：住户普查表（户1、户2、户3）、单位普查表（单1、单2、单3），行政村普查表，乡镇普查表，以及普查小区封面的所有信息录入、编辑、审核、上报以及在此基础上的汇总分析、数据库建设和常规农村统计数据衔接工作，该任务分为四个阶段：

第一阶段为准备阶段，在2007年3月中旬完成。本阶段的主要任务是做好普查数据处理前期的各项准备工作。主要包括：制订农业普查数据处理方案和实施细则；制订有关数据处理的各类标准；数据处理软件编制；数据处理工作试点；数据处理软、硬件环境和设备的采购；各级数据处理人员的软、硬件培训；各级数据处理软、硬件环境的安装准备；完成地址码库、清查摸底和快速汇总数据处理任务等。

第二阶段为数据处理和上报阶段，在2007年8月底完成。本阶段的主要任务是，省以下各级普查机构按照数据处理工作流程按时、按质、按量组织完成农业普查数据处理的各项工作。主要包括：组织完成地市级农业普查基层表的光电录入、识别编辑、图像存储工作；组织完成光电录入数据的加载、审核编辑、汇总和上报（包括普查表图像的上报）工作。

第三阶段为数据加工汇总阶段，在2008年5月底前完成。本阶段的主要工作任务是：根据各级普查机构制订的普查资料加工汇总计划，完成农业普查汇编资料的分类汇总和排版制表工作。在此阶段，同时要完成第二次全国农业普查数据处理工作的总结表彰。

第四阶段为农业普查数据库完善和与常规农村统计调查衔接工作阶段，在2008年6月底前完成。本阶段的主要工作任务是：根据需求进行农业普查数据库建设工作；根据常规农村统计调查需求建设新的农村统计调查平台。

三、数据处理工作的组织实施

国务院农业普查领导小组办公室下设数据处理组，负责组织指导数据处理工作。各省、地市农业普查办公室结合本地区的实际情况，设立本级的农业普查数据处理组。下级数据处理组在上级数据处理组的指导下，在本级农业普查办公室的统一领导下，负责组织实施本级数据处理工作。各级数据处理组要建立岗位责任制，确保数据处理工作各项任务责任到人。

1、国务院农业普查领导小组办公室数据处理组的具体任务包括：

(1)制订第二次全国农业普查数据处理方案和实施细则；制订数据处理标准和计算机软硬件环境技术标准；统一组织国家、省、地三级数据处理软件的研制开发并编写数据处理软件操作手册；统一组织光电系统和配套设备的验收、安装和培训工作；统一组织光电系统软件的研制开发；组织数据处理试点；组织对省级普查办数据处理人员的技术培训工作。

(2)负责对省级农业普查数据处理过程中的技术指导工作；负责对各省上报的普查表原始数据、综合汇总数据和普查表图像文件进行验收检查。

(3)建立农业普查数据库；完成国家级数据汇总制表任务。

(4)组织完成数据处理的总结、评比和表彰工作。

2、省级农业普查办公室数据处理组的主要任务包括：

(1)认真贯彻执行第二次全国农业普查数据处理方案和实施细则，根据当地的实际情况，制订具体贯彻实施办法。

(2)切实抓好本级和下一级普查机构数据处理人员的技术培训、计算机软硬件环境准备工作；组织本地区的数据处理试点工作。

(3)负责下级农业普查数据处理的技术指导工作，向上反映和及时解决数据处理中的技术问题。

(4)负责对下级上报的普查表原始数据、综合汇总数据和普查表图像文件进行验收，完成本级数据汇总制表工作。

(5) 将本级审定通过的普查表原始数据、普查表原始数据、综合汇总数据和普查表图像文件按照国家统一规定的格式和要求整理、打包、备份，在规定的时间内报国务院农业普查领导小组办公室数据处理组。

(6)负责建立本级的农业普查数据库。

(7)对当地在国家统一规定的普查任务之外所增加的调查内容，负责完成相应的软件编制、培训和数据处理任务。

3、地市级农业普查办公室数据处理组的主要任务包括：

(1)认真贯彻执行第二次全国农业普查数据处理方案、实施细则和省农业普查数据处理相关方案和细则，落实普查数据处理所需要的人员、资金、计算机环境和消耗品的准备。

(2)负责组织完成本地农业普查的光电数据录入、识别编辑和图像存储工作；完成光电数据加载、审核编辑工作；完成本级农普数据汇总工作。

(3)汇总结果经本级农业普查办公室审定通过后，将普查表原始数据、综合汇总数据和普查表图像文件按照统一规定的格式和要求分别整理、打包、备份，在规定的时间内报上级农业普查办公室数据处理组。

(4) 经本级农业普查办公室审定通过后，负责向县级农业普查办公室反馈数据和相关资料。

四、数据处理工作模式

第二次全国农业普查数据处理工作按照“光电录入、图像存储、三级处理”的工作模式组织实施。有条件的地区，可通过自筹资金，将数据处理工作延伸到县一级处理。

农业普查数据处理要求“统一技术环境标准，统一数据处理标准，统一数据处理软件，统一组织普查数据的上报工作”。国务院第二次全国农业普查领导小组办公室数据处理组负责上述标准的制定和数据处理软件的研制、开发，并下发各级农业普查办公室实施农业普查数据处理工作。

1、 住户普查表（户1、户2、户3）、单位普查表（单1、单2、单3），行政村普查表，乡镇普查表，以及普查小区封面共计8张普查表和一个封面采用光电录入方式，在地市级组织进行。

2、 对光电录入、手工补录的数据进行编辑、审核、错误修正，最后合并成净化的县级原始数据文件。

3、经本级地农业普查办公室审核确认后，将生成的分县原始净化数据和综合汇总数据、普查表图像文件逐级处理上报。

4、国家、省、地市三级均直接对原始数据进行汇总。县级汇总由地市级完成，或由地市级反馈县级普查原始数据，经过培训后，由县级数据处理人员完成本县普查数据汇总工作。汇总对象均为县级原始数据文件。

5、 国家、省级要建立农业普查数据库，有条件的地市也可以考虑农业普查数据库的建设。

五、部门主管和实施的普查数据处理
解放军、武警由其总部负责统一组织数据处理工作，并负责按照国务院农普办规定的上报时间和数据格式向国务院农业普查办公室上报相关的普查数据。新疆生产建设兵团数据处理工作按国务院农普办的统一要求独立完成，并按时向新疆维吾尔自治区提供普查数据。农垦、司法、林业等部门按其所在区域分别报各级政府农业普查办公室，由各级农业普查办公室负责统一进行数据处理并上报上级农业普查办公室。

六、农业普查数据的上报

各级农业普查办公室必须按照规定的内容、时间和形式向上级农业普查办公室报送农业普查数据。

1、各级农业普查办公室向上级农业普查办公室报送的数据内容为普查基层表数据、全国统一规定上报的普查综合表数据、普查基层表的光电扫描的图像文件以及相关信息文件。在以网络进行上报或以磁、光介质上报数据的同时，还需要以文字和报表形式报送以下资料：

(1)由本级农业普查办公室负责人签字批准的上报资料清单，数据审核评估情况的说明。

(2)上级农业普查办公室规定的数据检查表。

2、各级农业普查办公室向上级农业普查办公室报送数据的上报时间为： 

(1) 地市级农业普查办公室应于2007年7月30日以前向本省农业普查办公室报送规定范围内的全部农业普查数据资料。
(2) 省级农业普查办公室应于2007年8月30日以前向国务院农业普查领导小组办公室报送规定范围内的全部农业普查数据资料。
3、各级农业普查办公室向上级农业普查办公室报送数据的上报形式。原则上，地级要以网络形式上报各地的普查基层表数据和汇总综合数据，没有网络或网络条件较差的，可以考虑以软盘、磁带或光盘的形式上报数据。省级向国务院农业普查领导小组办公室上报数据一律采取网络报送的方式。各级农业普查办公室向上级农业普查办公室上报的普查表图像文件一律以磁带方式上报。

上报数据必须符合国务院农业普查领导小组办公室统一规定的数据结构，各地区要安排专人负责数据的上报。

4、数据上报前后的有关规定

(1)数据上报前，必须满足国务院农业普查领导小组办公室统一规定的数据审核要求。

(2)在规定的报送期过后20天内，下级农业普查办公室必须安排有关人员在岗，及时解决上级农业普查办公室对上报数据提出的查询问题。一般应在上级农业普查办公室提出查询后三日内予以明确的答复。

(3)在规定的上报期后，未经上级农业普查办公室的同意，下级农业普查办公室不得自行更改已上报的数据或重新上报数据。

七、数据处理工作的质量控制

严格控制数据处理工作的质量，切实保证数据处理结果的准确性，是数据处理工作的基本原则。首先要保证数据采集的质量，其次要保证编辑审核、质量抽查、数据上报验收、汇总制表等各项工作的质量。质量控制贯穿于整个数据处理过程，每道工序都应该把好质量关。一定要坚持“分级负责，就地解决”的质量控制原则。

1. 调查表印刷和填写质量控制：

本次普查数据处理全面使用光电录入技术，调查表的印刷和填报质量直接影响光电录入数据质量。因此，各级农业普查办公室要严格按照《第二次全国农业普查方案》、国务院农业普查办公室“关于印发《第二次全国农业普查普查表印制和填写规定》的通知”（国农普办字[2006]38号）以及《第二次全国农业普查手册》中所规定的各项要求指标，认真负责，组织好普查表印刷和填写工作，确保普查数据质量。

2. 录入质量控制：

光电录入采用人工扫视监控，手工录入采用100%复录校验。

省级要定期组织对地市级录入工作的质量抽查与互查。对光电录入的表按0.1%、手工录入的表按2%进行质量抽查。

3. 编辑审核质量控制：

在编审程序开发阶段一定要制定正确、全面的数据编审规则，这是保证编审质量最关键的一步。通过编审程序查找出的数据范围错误和逻辑错误，由同级或下级农业普查办公室专业人员负责订正。

4. 汇总制表：

在制出审核表和汇总表后，各级农业普查办公室应认真进行审核，发现疑问或错误，查清原因，妥善处理，并经农普办主管领导验收签字后，才可上报数据。

5. 程序质量保证：

为保证程序本身的开发质量，要加强程序开发中的规范化管理，并作好开发各阶段的阶段测试以及开发完成后的功能测试和系统测试。

6. 安全保障：

农业普查数据处理所用网络环境必须符合国家的相关规定，所用计算机要保证专机专用，安装自动补丁管理和防病毒系统，严防计算机病毒的侵袭。

八、数据处理工作环境

各级农业普查办公室要根据国务院农业普查领导小组办公室的统一要求，做好农业普查数据处理环境的准备工作。

1、网络环境

 农普数据处理及管理工作主要基于统计信息网网络环境进行，各级农普办要做好本级的网络环境准备和建设，并做好光电录入的准备工作。在现有的网络环境基础上实现农业普查数据处理的数据传输和普查调度管理工作。

2、设备保障

第二次全国农业普查由于采用光电录入及图像存储技术，根据需求国务院农业普查领导小组办公室统一为各地配备了部分数据处理设备。在国家配备的设备之外，各地还需要根据农业普查数据处理环境要求，并结合本地的实际情况，申请地方财政经费，购置解决不足部分。

具体数据处理环境基本要求如下：

（1）地市级数据处理环境配置要求

①具备网络环境下的数据处理环境（千兆以上的局域网、带宽2 MB以上的与省连接的广域网），建立网络安全中心（实现网络管理、漏洞检测、病毒防治及补丁更新等功能）。

②光电扫描工作机房,独立接地并且小于1欧姆。
③各地可根据实际情况增购光电扫描系统（包括专用光电扫描仪，集成的识别、存储、管理调度软件系统，国家按照每50万农户统配一套光电扫描系统）。

④根据实际情况配置农普图像管理专用服务器（具体配置见附件一），国家统配1台农普图像管理专用服务器。
⑤建立2TB以上容量的存储管理系统，或在图像管理专用服务器上配置磁盘阵列。

⑥1台农普数据处理专用服务器（具体配置见附件二）。

⑦每套光电扫描系统配套4台以上的专用数据处理PC机，每台农普图像管理专用服务器最多支持两套光电扫描系统。

⑧实现补丁管理、防病毒系统、远程系统监控等安全管理。

⑨UPS、存储介质等耗材配套

⑩县级数据处理环境基本要求

第二次全国农业普查是按照国家、省、地市三级组织数据处理工作。县级如需要进行数据处理工作，建议配置下列数据处理环境：

· 具备网络环境下的数据处理环境

· 1台以上的农普数据处理专用服务器（具体配置见附件二）

· 3台以上的专用数据处理PC机。

（2）省级配置要求

①2台农普数据处理专用的小型机服务器，将应用服务器和数据库服务器分开部署，支持三层架构的数据处理软件有效运行。应用服务器可以是扩容（扩至8颗CPU、32GB内存）的经普统配的HP 4440小型机，也可以新购小型机。新增的应用服务器、数据库服务器性能指标不能低于附件三的要求，新增数据库服务器应配置ORACLE 10g R2数据库系统。

②数据库为ORACLE 9i R2或ORACLE 10g R2,中间件为 BEA WebLogic Server 9.2、BEA Tuxedo 9.1。
③在国家统配的补丁管理与防病毒系统基础上，实现网络安全中心（实现网络管理、漏洞检测、补丁管理与防病毒等功能）建设。

④8T以上容量的存储管理系统（具体要求见附件四）。
⑤备份一套与地市级相同数据处理环境用于技术支持和服务

⑥存储介质等耗材配套。

（3）国家级配置要求

①2台农普数据处理专用的大型机服务器（其中：应用服务器需要8颗以上的CPU、32G以上的内存、1T以上的硬盘、中间件为WebLogic 9.2和Tuxedo 9.1，数据库服务器需要32颗以上的CPU、128G以上的内存、1T以上的硬盘、ORACLE 10g R2数据库），将应用服务器和数据库服务器分开部署，支持三层架构的数据处理软件有效运行。

②60T容量的农普专用图像存储管理系统

③完善网络安全体系，建立数据处理应急环境和机制。

九、安全与保密
第二次全国农业普查数据处理工作以统计信息网络为依托进行，信息网络的安全保密管理是一项重要的工作，至少提供以下技术手段，保证网络的安全运行。

1、防火墙

2、计算机病毒防治与补丁更新

3、建立CA安全身份认证和数据传输保密系统

4、建立系统、数据备份系统

5、加强网络管理，建立网络审计系统

十、数据处理经费

各级农业普查办公室要在普查经费中做好数据处理工作费用的预算，以确保数据处理任务的完成。

数据处理工作经费主要包括以下内容：

1、计算机及外围设备补充购置及运行维护费

2、数据处理消耗品费

3、数据处理软件开发费

4、系统软件（如操作系统、数据库、中间件等）购置费

5、数据处理试点费

6、数据处理培训费

7、外聘数据处理人员工资及劳务费

8、农业普查工作中使用的网站建设费和网络运行费

9、农业普查数据库开发、运行管理以及数据存储介质管理费

10、数据处理方案、软件使用手册、培训教材等资料印刷费

11、办公、差旅、会议、电讯、宣传、交通工具等办公费

12、其它不可预见费用

以上各项费用除国家统配的设备和统一开发数据处理软件外，均由各级地方财政配套落实。

十一、技术培训
第二次全国农业普查数据处理技术培训采取统一组织、分级负责的办法。国家级负责培训省级数据处理骨干；省级及以下单位的数据处理人员的培训由各省自己负责。培训教材由国务院农业普查领导小组办公室统一组织编写印发，并下发电子版教材。

培训的主要内容：

1、农业普查数据处理软件应用培训

2、农业普查数据处理软件系统师资培训

3、农业普查数据处理软件技术培训

4、光电扫描系统硬件培训

5、光电扫描系统应用软件培训

6、存储与图像技术培训

7、网络安全培训

8、应用服务器管理技术培训

十二、数据处理准备工作进度及数据处理进度初步安排
1、2006年10月底下发《第二次全国农业普查数据处理方案》。

2、2006年11月上旬组织数据处理培训。

3、2006年12月底完成数据处理综合试点，并下发《农业普查数据处理实施细则》。

4、2007年3月中旬完成市地级数据处理环境的准备，包括：工作环境、设备到位、系统集成、安装调试等。

5、2007年7月中旬完成农业普查基层表的数据录入。

6、2007年8月底前农普数据和图像逐级上报到国家。

7、2007年10月底完成国家级数据审核及评估工作。

8、2007年12月底完成主要汇总表的制表工作。

附件：

第二次全国农业普查数据处理工作流程图

地市级及以下数据处理流程： 
省级农业普查数据处理流程图：

国家级农业普查数据处理流程图：
附件一：农普图像管理专用服务器技术指标
	两路服务器

	指标
	指标项
	技术规格

	外观
	服务器外观
	塔式（可转换成机架式）

	处理器
	处理器类型
	Intel Xeon 5130 双核心处理器

	
	处理器2级高速缓存
	≥4MB

	
	处理器配置数目
	≥2

	总线
	系统前端总线
	≥1333MHz

	内存
	内存类型
	高级ECC PC2-5300 内存，支持全缓冲技术

	
	内存配置数目
	≥4GB

	
	内存扩展性
	≥8个内存插槽

	
	内存保护技术
	支持在线备用内存保护技术

	磁盘I/O
	内置硬盘类型
	10000rpm 热插拔SAS硬盘

	
	内置硬盘容量
	≥1.8TB

	
	阵列卡
	集成磁盘阵列控制器，电池保护缓存≥128MB；支持RAID 0、1、1+0、5

	I/O扩展
	PCI I/O插槽
	≥6个插槽,需要有64bit PCI-X和PCI Express插槽

	网络
	网卡
	≥内置2块10/100/1000Mb 多功能RJ45以太网卡，支持TOE、iSCSI加速功能

	输入输出
	输入输出部件
	CDROM驱动器

	可靠性
	冗余组件
	配置热插拔冗余电源、热插拔冗余风扇

	操作系统
	操作系统
	配置Microsoft Windows Server 2003中文标准版开放许可（含10个客户端访问开放许可）；

	数据库
	数据库系统
	MS  SQL Server 2005中文标准版开放许可 （ 含15个客户端访问开放许可）

	存储设备
	备份支持
	配置LTO2磁带机，能够与主机结合实现通过磁带在裸系统上恢复操作系统数据及其他应用数据功能


附件二：农普数据处理专用服务器技术指标
	指标
	指标项
	技术规格

	外观
	服务器外观
	塔式（可转换成机架式） 

	处理器
	处理器类型
	Intel Xeon 5130 双核心处理器

	
	处理器2级高速缓存
	≥4MB

	
	处理器配置数目
	≥2

	总线
	系统前端总线
	≥1333MHz

	内存
	内存类型
	高级ECC PC2-5300 内存，支持全缓冲技术

	
	内存配置数目
	≥4GB

	
	内存扩展性
	≥8个内存插槽

	
	内存保护技术
	支持在线备用内存保护技术

	
	内置硬盘容量及数目
	配置4块146GB热插拔10000rpm SAS硬盘,需要做RAID5

	
	阵列卡
	集成磁盘阵列控制器，电池保护缓存≥128MB；支持RAID 0、1、1+0、5

	I/O扩展
	PCI I/O插槽
	≥6个PCI-X和PCI-E插槽

	网络
	网卡
	≥内置2块10/100/1000Mb 多功能RJ45以太网卡 

	输入输出
	输入输出部件
	DVD-ROM驱动器或更好

	可靠性
	冗余组件
	配置热插拔冗余电源、配置热插拔冗余风扇

	管理性
	服务器可管理性
	提供远程管理接口，支持通过网络实现与操作系统无关的远程完全控制，实现远程开机、关机、重启、安装软件、虚拟光驱、虚拟软驱等功能

	操作系统
	操作系统
	配置Microsoft Windows Server 2003中文标准版开放许可（含10个客户端访问开放许可）；

	数据库
	数据库系统
	MS  SQL Server 2005中文标准版开放许可 （ 含15个客户端访问开放许可）


附件三：省级农普数据处理专用的数据库服务器小型机技术要求
一、8路HP 小型机服务器： 

· CPU字长  64Bit,

· CPU主频>= 1.6GHz

· Cache  >= 9M/CPU

· CPU路数  >=8路

· ECC内存或更好 容量 每CPU不低于4GB

· 内置硬盘  >=73GB×2，15000转,热插拔,并支持RAID1

· DVD RAM光驱  

· 扩展插槽  >=6个可热插拔PCI-X插槽

· 网络接口  至少配备两个千兆以太网接口

· 存储接口卡  至少配置两块Fiber Channel存储接口卡，接口速率=2Gb/s或更高

· 配置一个36/72GB磁带机

二、16路HP 小型机服务器

· CPU字长  64Bit,

· CPU主频>= 1.6GHz

· Cache  >= 6M/CPU

· CPU路数  >=16路，可以扩展到>=32路

· CPU插槽数 >= 16

· ECC内存或更好，容量 每CPU不低于4GB 可扩展到256G

· 内置硬盘  >=73GB×2，15000转,热插拔

· RAID功能  支持RAID1

· 光驱  DVD RAM

· 扩展插槽  >=16个可热插拔PCI-X插槽

· 网络接口  至少配备两个千兆以太网接口

· 存储接口卡  至少配置两块Fiber Channel存储接口卡，接口速率=4Gb/s或更高

· 配置一个36/72GB磁带机
附件四：省级农普数据处理专用的存储系统技术要求

1、 存储磁盘阵列： 

	　
	项目
	要求

	1
	*CPU/控制器
	采用RISC芯片，主频>=1GHz

	2
	控制模块
	双控制器

	3
	硬件RAID校验
	采用ASIC芯片实现RAID校验

	4
	*内核操作系统
	专用的存储系统内核

	5
	支持SAN
	支持SAN光纤通道交换机和点对点连接方式

	6
	*主机接口
	>=4个FC-SW接口，前端最大访问带宽可达1600MB/s

	7
	单机随机Cache读性能
	>=160,000IOPs

	8
	顺序Cache读带宽
	>=1500MB/s

	9
	磁盘环路
	>=4

	10
	*Cache
	可配置高速缓存>=8GB，本期配置4GB（每控制器2GB)

	11
	*RAID类型
	0，1，0/1,5,6

	12
	冗余电源
	配置双电源

	13
	*存储容量
	27块300GB 10000转光纤硬盘，磁盘裸容量8TB

	14
	*单机最大盘包数
	>=200

	15
	*硬盘类型
	支持72GB、146GB、300GB FC硬盘,250GB 400GB 7200rpm SATA硬盘，本次配置300GB FC硬盘

	16
	图形化管理软件
	配置图形化管理软件

	17
	通道管理软件
	多通路容错及动态负载均衡功能

	18
	LUN安全访问控制软件（LUN Masking）
	配置，防止LUN被未授权主机访问

	19
	*WORM功能支持
	支持WORM功能（磁盘级只读保护功能）

	20
	*快照
	配置数据快照软件

	21
	*卷复制
	配置数据卷复制软件

	22
	*容灾功能
	支持远程数据复制功能

	23
	支持的操作系统
	Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 2003, Sun Solaris, HP-UX, IBM AIX, Red Hat Linux, SuSE Linux, HP OpenVMS, HP Tru64 UNIX, Novell Netware, SGI IRIX, NetApp Data ONTAP


2、 光纤通道交换机：
	　
	项目
	要求

	1
	端口速度
	4Gbps 全线速端口，并可以向下兼容2/1Gbps的FC链路。

	2
	配置的端口数量
	光纤端口16个，连接主机、存储和备份磁带库

	3
	分区功能
	配置分区软件，能够灵活地实现软、硬不同策略的分区

	4
	管理简单
	支持图形化的管理工具，并可以与现有的集中管理平台相集成


3、 磁带库：
	
	项目
	要求

	1
	总体要求
	支持FC SAN架构

	2
	配置容量
	≥12TB （非压缩）

	3
	驱动器数量
	配置2个磁带驱动器

	4
	驱动器类型
	LTO－2

	5
	配置磁带槽位数
	配置可用磁带槽位≥35个（在单库体内）；

	6
	磁带容量
	200GB（非压缩），400GB（压缩）

	7
	磁带数量
	配置60盒磁带和标签，配置2盒清洗磁带及其标签

	8
	支持磁带库外部接口类型
	支持灵活的磁带库连接方式，包括：SCSI，FC接口和iSCSI。本次项目配置FC的接口

	9
	企业级的可靠性和可用性
	要求驱动器和电源均采用冗余配置，并支持热插拔。
平均无故障间隔时间 (MTBF)：≥250,000通电小时;

平均无故障交换次数 (MSBF)：≥200万个装/卸周期（交换次数）

	10
	易于维护
	要求配置图形化的管理界面，以简化磁带库、驱动器的配置、检测、固件升级和监控等管理操作，从而降低总体的管理负担。

	11
	易于扩容
	支持同系列产品库体之间的灵活堆叠，方便用户重新部署，自动校准，方便用户随需扩容。


地市级数据库





影像文件上报





……








发放普查表





清查摸底





普查表回收





人工初审





手工汇总





打包装箱





普查表上报





OCR识别


（包括汉字）





地市级接收检查普查表





以县为单位光电录入





影像文件存储





生成数据文件1





生成数据文件n





调查对象名录库、


常规农村统计调查





数据审核





数据编辑净化





数据备份





数据汇总





数据评估





数据上报





接收省级反馈数据





反馈县级数据





资料开发





数据发布





数据归档





省级普查机构





导入数据处理系统





数据合并





县级数据库





数据接收





数据文件





影像文件





省级影像库





省级数据库





数据合并 





数据审核 





数据编辑净化





数据备份





数据汇总





数据评估





调查对象名录库、


常规农村统计调查








接收上级反馈数据





反馈地市级数据





资料开发





数据发布





数据归档





数据上报





国家级普查机构





在线访问





数据接收





国家级数据库





数据合并 





数据审核 





数据编辑净化





数据备份





数据汇总





数据评估





调查对象名录库、


常规农村统计调查





反馈省级数据





资料开发





数据发布





数据归档





数据发布





省级影像库

















































































































































































































- 16 -
- 17 -

