八件实事工作简报

第15期

省统计局8件实事数据评估认定办公室

2006年9月30日

- 工作动态

娄底市政府召开2006年8件实事讲评会

9月7日,娄底市召开了2006年8件实事讲评工作会议,市委常委、常务副市长田福德同志代表市政府就今年以来全市8件实事工作的开展情况进行了认真讲评,指出了当前工作中存在的突出问题,对下阶段的工作提出了具体措施。他要求各县(市区)、各责任单位要进一步规范和认真做好8件实事基础工作,建立健全统计数据台帐,确保数据来源清楚,有根有据,令人信服。各种数据一定要经统计部门评估认可,一定要真实可靠,经得起检查和考验。各级统计部门在8件实事评估认定工作中,要依法办事,对弄虚作假、虚报迟报等行为,要依据《统计法》和《湖南省统计管理条例》的有关规定严肃查处。市委书记蔡力峰同志强调：一要把准工作进程,增强工作力度;二要紧扣薄弱环节,着力攻坚克难;三要强化工作举措,确保实事办好。

[娄底市统计局供稿]

株洲市采取多项措施保障农村沼气池建设顺利进行

在组织实施农村沼气建设过程中，株洲市始终注重作好项目的规划和组织实施工作。年初，依据各县（市、区）发展的基础及前景，将6000个沼气池的建设任务分解落实到乡和村，对市委组织部确定的32个基层党建帮扶村、省市扶贫重点村，都承接了沼气任务，并且逐村按月安排了任务。首先是加大了宣传力度，无论是动员大会还是科技下乡，无论是电视专题还是报刊宣传，无论是现场观摩还是知识抢答，都在宣传沼气。今年株洲市通过科技下乡活动，宣传条例、讲解沼气科技知识，通过各种各样的宣传发动，农户建池的积极性和自发性空前高涨。今年，市县两级共举办有关沼气的宣传活动500余次，发放宣传资料1万余张，参加农民近2万人次。其次是加大了投入。充分发挥广大群众作为投入主体的作用，尽可能地加大各级各部门和广大农户的投入，广大农户投入农村沼气建设的资金较上年大幅增加。由于资金的保障，株洲市沼气建设进展顺利。再次是建立一支技术过硬的沼气建设队伍。今年五月份，市农村能源办在株洲县举行了全市建池比武活动，以施工现场当课堂，通过互相切磋交流，取长补短，提高了实际操作技能，同时在全省率先举办了一期中级沼气生产工培训班，目前株洲市拥有中级沼气生产工70余名、初级沼气生产工340余名，建立了400余人的沼气生产工队伍，年建池能力达2万多个。

[株洲市统计局供稿]

县市区点击

望城县统计局局长参加八件实事落实情况督查工作

9月4-5日，按照望城县人民政府统一安排部署，县统计局局长李树发与有关领导一起到县直相关责任单位和各乡镇人民政府对八件实事的落实情况进行督查。

每到一个单位，督查组领导和同志们认真听取了相关责任单位有关领导关于八件实事工作的汇报，详细了解了该单位所承担的责任指标的工作进展情况，及时掌握了在实施八件实事过程中存在的困难和问题。通过督查，使相关责任单位进一步提高了对八件实事重要性认识，及时、准确了解和掌握了八件实事工作动态情况，为该县八件实事的全面完成与有关数据评估认定打下了良好基础。

[望城县统计局供稿]

凤凰县县长督察省8件实事

9月7日，凤凰县县长张永忠在县落实省8件实事考核办领导成员和相关责任单位主要领导的陪同下，亲自深入到木里、吉信、三拱桥等乡镇督查了乡镇敬老院建设、乡镇卫生院建设、农村沼气建设和农村寄宿制学校建设等8件实事建设项目的进展情况，凤凰县对落实省8件实事工作实行倒计时管理，全力以赴向年终迎检冲刺。

张永忠县长在督查碰头会上强调，在下阶段工作中必须要强化以下几项措施：一是实行责任追究制。把分管副县长和责任单位一把手分别定为第一、第二责任人，若年终不完成任务，必追究其责任。二是加强协调和衔接，确保资金到位。在资金调度上，县长亲自出面加强与省、州衔接，同时，县财政要给予积极配合。三是实行倒计时管理。每周星期五，责任单位要将进度情况向县考核办汇报一次，然后再由县考核办向县分管领导汇报；同时，县考核办要及时督查和核实。四是多方配合，优化环境。县国土、建设、工商和税务等部门要认真贯彻落实省、州有关优惠政策，确保8件实事项目落实的效率，县公安局和有8件实事项目的乡镇，要在做好群众工作、打击阻工闹事和偷盗破坏建设设备等方面给予大力协助，为8件实事创造良好的环境。

[凤凰县统计局供稿]

花垣县加快推进敬老院建设

为落实省政府为民办8件实事精神，加快敬老院改扩建步伐，实现年初县委经济工作会议提出的年内实现乡乡建有敬老院的目标，花垣县民政局上下齐心协力，全面加快推进乡镇敬老院建设，整个工作进展顺利，预计今年10月1日前，新开工的12所乡镇敬老院可全部建成投入使用，提前实现全县乡乡建有敬老院的目标，同时也将成为全省最早实现乡乡有敬老院和五保老人集中供养的县。花垣县今年的改扩建资金共需715万元，除县政府安排的部分外，县民政局积极向上争取。同时，他们发动乡镇多方筹资，顺利地完成了敬老院的征地任务，有效地保证了敬老院的建设。省民政厅唐白玉副厅长来花垣县检查工作时，给予了敬老院改扩建工程高度评价。她说：“今年花垣的敬老院建设有四个特色：一是2006年全省敬老院建设任务最多的县；二是今年全省敬老院建设县级配套资金最多的县；三是建设质量最好完全可以通过省检验收的县；四是敬老院建成后，是全省实现五保老人集中供养率最高的县”。

[花垣县统计局供稿]

安仁县五措并举建立8件实事工程项目“快车道”

今年以来，安仁县在认真总结前两年为民办8件实事经验的基础上，进一步完善工作制度、创新工作举措，开辟方便快捷的工作通道，使8件实事各项工程启动早、进展快。一是推行部门服务承诺制，各职能部门均以部门红头文件的形式，对8件实事工程项目手续审批的程序、内容、办理期限以及收费项目和标准等作出公开承诺。承诺文件不但上报备案、内部下发，还送往工程项目的承办单位，以便监督执行。二是采取审批手续代办制：在工程项目报建中，县考核办和部分县直责任单位根据实际情况，对一些工程项目采取审批手续代办的办法。如在城镇廉租住房建设、乡镇卫生院建设报建中，为申报方便，县考核办亲自出面代为办理，从而提高了工作效率。三是实行项目发包特批制：为缩短建设工期，按时启动项目，对部分计划下达较迟的工程项目，县政府按照“急事急办，特事特办”的原则实行县政府主要领导特批，将30万元以上50万元以下的工程项目由公开招标改为议标，使原本需2个月才能完成的项目发包程序在一周之内便得以办完。四是执行手续费用减免制：在各项手续费用的收缴中，各职能部门严格按照上级文件精神和县政府要求，做到行政性收费一律免收、事业性或服务性收费只收成本费，实收数额仅占应收数额的一成左右，大大地降低了建设成本。五是建立资金国库直拨制：在简化审批程序、减免手续费用的同时，县政府还改革了资金管理办法，建立国库直拨制度。一方面将所有资金集中入库，捆绑使用，统一调度，在保工资、保运转的前提下，优先拨付8件实事项目资金；另一方面建立项目专帐，实行资金封闭运行、国库直接支付。通过资金的有效使用和高效运转，克服了调度紧张的困难，避免了层层划拨的麻烦，保证了工程项目建设的需要。

[安仁县统计局供稿]

雨花区完成8件实事工作有力度更讲究方法

8件实事工作己连续开展了三年，雨花区今年8件实事任务共涉及12个区直部门。区委、区政府对该项工作非常重视，多次召开专题会议研究，常务副区长亲自调度工作，8件实事惠民、利民、便民，深得人心。具体负责的各区直部门为确保全面完成实事任务，一手抓落实，一手抓督查，各项实事进展顺利。

[雨花区统计局供稿]